Информация отдела внутреннего финансового контроля администрации

муниципального образования город Горячий Ключ о результатах проверки

правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Горячий Ключ «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ

Горячеключевского районного казачьего общества муниципального

образования город Горячий Ключ на 2015-2018 годы».

 Проверка проведена на основании распоряжения администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 22 мая 2017 года № 39р, удостоверения отдела внутреннего финансового контроля от 22 мая 2017 года

№ 34.

Проверкой установлено:

1. Нарушения пункта 3.9 Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 27 июня 2016 года №1454 в части утверждения объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в 2016 году.

2. Нарушения абзаца 5 и 7 пункта 5.1 Порядка в части внесения изменений в Программу по объемам финансирования Программы в 2016 году.

3. Эффективность реализации муниципальной Программы признана неудовлетворительной, так как:

целевой показатель исполнения муниципальной Программы в 2016 году не достигнут;

мероприятия муниципальной Программы выполнены не в полном объеме.

4. Выделенные из муниципального бюджета средства фактически использованы по направлениям расходования средств муниципальной Программы, размещенным на официальном сайте администрации муниципального образования город Горячий Ключ, и подтверждены данными бухгалтерского учета.

По результатам проверки составлен акт с предложениями.

 Отчет о результатах проверки направлен главе муниципального образования город Горячий Ключ.