## форма №1
Информация о реализации мероприятий, утвержденных Программой социально-экономического развития
муниципального образования город Горячий Ключ на период до 2017 год по состоянию на 1 июля 2015 года
Информация о реализации мероприятий, утвержденных Программой социально-экономического развития
муниципального образования город Горячий Ключ на период до 2017 год по состоянию на 1 июля 2016 года
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | [8 empty] | Примечания
|  |  | Итого |  |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства
|  |  | План |  | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| Всего по мероприятиям программы | Всего | 1710723 |  | 481892.05 | 1055330.7 | 285169.75 | 333745 | 95741.2 | 236075 | 86103.8
|  | 2013 | 624700 |  | 219029.2 | 292649 | 113176.2 | 152925 | 43380.4 | 179126 | 62472.6
|  | 2014 | 538819 |  | 194007.85 | 410813 | 134914.85 | 96016 | 41391.4 | 31990 | 17702
|  | 2015 | 510206.2 |  | 76681.3 | 395547.7 | 38171.5 | 100161.2 | 17702.9 | 29375 | 5929.2
|  | 2016 | 488108 |  | 38340.5 | 388770 | 20994 | 84823 | 9736 | 14515
1. Здравоохранение
| Всего по разделу «Здравоохранение» | Всего | 125188 |  | 17411.05 | 95788 | 14478.65 | 29400 | 1532.8 | 0 | 1399.6
|  | 2013 | 12223 |  | 6790 | 5323 | 5527 | 6900 | 1263 | 0 | 0
|  | 2014 | 78504 |  | 2885.35 | 62584 | 2751.35 | 15920 | 134 | 0 | 0
|  | 2015 | 34461 |  | 7735.7 | 27881 | 6200.3 | 6580 | 135.8 | 0 | 1399.6
|  | 2016 | 44770 |  |  | 30430 |  | 14340
1 | Реконструкция учреждений здравоохранения | Всего | 38727 |  | 0 | 29857 | 0 | 8870 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 27927 |  | 0 | 21217 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 9600 |  | 0 | 8640 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 1400 |  | 0 | 10000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
1.1 | Капитальный ремонт детского отделения ЦГБ | Всего | 12027 |  | 0 | 5827 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Мероприятие не выполнено. Бюджетные ассигнования не утверждены
|  | 2014 | 10827 |  | 0 | 5827 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт родильного отделения | Всего | 17100 |  | 0 | 15390 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Мероприятие не выполнено. Бюджетные ассигнования не утверждены
|  | 2014 | 17100 |  | 0 | 15390 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Капитальный ремонт инфекционного отделения | Всего | 9600 |  | 0 | 8640 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 9600 |  | 0 | 8640 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Капитальный ремонт инфекционного отделения ЦГБ планируется начать в 2017 году
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Капмтальный ремонт терапевтического отделения | Всего | 12000 |  |  | 10800 |  | 1200
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений | Всего | 53131 |  | 17175.05 | 48631 | 14478.65 | 4500 | 1296.8 | 0 | 1399.6
|  | 2013 | 6323 |  | 6688 | 5323 | 5527 | 1000 | 1161 | 0 | 0
|  | 2014 | 26467 |  | 2751.35 | 24467 | 2751.35 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 20341 |  | 7735.7 | 18841 | 6200.3 | 1500 | 135.8 | 0 | 1399.6
|  | 2016 | 12930 |  |  | 10430 |  | 2500
2.1 | Приобретение борудования дляя ЦГБ | Всего | 5660 |  | 10718.3 | 4660 | 8949.1 | 1000 | 902.8 | 0 | 866.4
|  | 2013 | 5660 |  | 6294 | 4660 | 5527 | 1000 | 767 | 0 | 0 | Мероприятия выполнены а полном объеме. Приобретено диогностическое теропевтическое и гинеикологическое оборудование, а также дизельная электростанция. Приобретенное оборудование поможет выявить заболевание на ее ранней стадии.
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 4424.3 | 0 | 3422.1 | 0 | 135.8 | 0 | 866.4 | Из средств ОМС в ЦГБ в ренгенкабинет приобретен холодильник и МФУ, в родильное отделение приобретен инкубатор , центрифуга и светильники за счет средств спец. счета приобретены два облучателя в родильное отделение, за счет средств краевого бюджета приобретены: дозиметр термалюминисцентный в ренген-диагностическог отделение; микротом санный МС-1 в паталого-анатомическое отделение; полуавтоматический биохимический анализатор в лабораторию; аппарат ИВЛ высшего класса в анастезиолого-реанимационное отделение.
2.2 | Приобретение оборудовния для городской поликлиники | Всего | 663 |  | 706.5 | 663 | 0 | 0 | 394 | 0 | 209.5
|  | 2013 | 663 |  | 394 | 663 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 209.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 209.5 | Из средств ОМС в стоматологическую поликлинику приобретены: облучатель, стерилизатор, монометр,кресло, а также электрокардиограф в кабинет ЭКГ
|  | 2016 |  |  | 103 | [5 empty] | 103 | Из средств ОМС в стоматологическую поликлинику приобретены: стерилизатор, монометр,кресло,
2.3 | Прирбретение оборудования в детское отделение ЦГБ | Всего | 13580 |  | 996.4 | 12580 | 996.4 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 10292 | 10292 | 996.4 | 9792 | 996.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | Приобретен фиброгастроскоп в детское отделение ЦГБ. На приобретение обурудования финансирование выделено не в полном объеме.
|  | 2015 | 3288 |  | 0 | 2788 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 2500 |  |  | 1500 |  | 100
2.4 | Приобретение оборудования для отдела функциональной диагностики | Всего | 6160 | 6160 | 1064.2 | 5460 | 791.5 | 700 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 5652 | 5652 | 791.5 | 5152 | 791.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | Приобретен аппарт ультразвоковой диагностики для отдела функциональной диагностики ЦГБ. На приобретение обурудования финансирование выделено не в полном объеме.
|  | 2015 | 508 |  | 152.7 | 308 | 0 | 200 | 0 | 0 | 152.7 | приобретены две дизенфекционные установки и устрайство для наложения лигатур
|  | 2016 | 649 |  | 120 | 149 |  | 500 |  |  | 120 | На приобретение обурудования финансирование выделено не в полном объеме.
2.5 | Приобретение оборудования для хирургического отделения | Всего | 6178 |  | 3121.15 | 5378 | 2950.15 | 800 | 0 | 0 | 171
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 2849 | 2849 | 171.95 | 2349 | 171.95 | 500 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 3329 |  | 2949.2 | 3029 | 2778.2 | 300 | 0 | 0 | 171 | приобретена видеокамера от медицинского эндоскопа, блок обработки сигналов, тележка для перевозки больных и коагулятор монополярный, биполярный
|  | 2016 | 3529 |  |  | 3029 |  | 500
2.6 | Приобретение оборудования для первично-сосудистого отделения | Всего | 20890 |  | 791.5 | 19890 | 791.5 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 7674 | 7674 | 791.5 | 7174 | 791.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | Приобретение апарата ультрозвукового медико-диогностического оборудования для первично-сосудистого отделения ЦГБ. На приобретение обурудования финансирование выделено не в полном объеме.
|  | 2015 | 13216 |  | 0 | 12716 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 6252 |  |  | 5752 |  | 500
3 | Строительство офисов врачей общей практики | Всего | 20310 |  | 236 | 17300 | 0 | 3010 | 236 | 0 | 0
|  | 2013 | 400 |  | 102 | 0 | 0 | 400 | 102 | 0 | 0
|  | 2014 | 19510 | 16900 | 134 | 16900 | 0 | 2610 | 134 | 0 | 0
|  | 2015 | 400 |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 13600 |  |  | 10000 |  | 3600
3.1 | Подготовка проектно-сметной документации и строительство офисов врачей общей практики | Всего | 11200 |  | 92 | 8500 | 0 | 2700 | 92 | 0 | 0
|  | 2013 | 200 |  | 92 | 0 | 0 | 200 | 92 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено частично. Разработан проект. Не профинансировано инжененрное обеспечение.
|  | 2014 | 11000 | 11000 | 0 | 8500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2015 | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2016 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.2 | Подготовка проектно-сметной документации и строительство офисов врачей общей практики | Всего | 8710 |  | 144 | 8400 | 0 | 310 | 144 | 0 | 0
|  | 2013 | 200 |  | 10 | 0 | 0 | 200 | 10 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено частично. Разработан проект. Не профинансировано инжененрное обеспечение.
|  | 2014 | 8510 | 8510 | 134 | 8400 | 0 | 110 | 134 | 0 | 0 | Дорожная карта. Перечислены авансовые платежи на разработку проектно-сметной документации и строительство офисов врачей общей практики ст. Имеретинская. Объем финансирования перенесен на 2015 год.
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 10283 | 0 | 9254 | 0 | 1029 | 0 | 0 | Дорожная карта. Перечислены авансовые платежи на разработку проектно-сметной документации и строительство офисов врачей общей практики ст. Имеретинская.
3.3 | Подготовка проектно-сметной документации и строительство офисов врачей общей практики | Всего | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 13600 |  |  | 11800 |  | 1800
4 | Популяризация здорового образа жизни населения (участие в програм-мах: "Будьте здоровы", "Онко десант", Выезд врача на прием в сельские населенные пункты. Информационное разъяснение о здоровом образе жизни) | Всего | 9000 |  | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2014 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 3500 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 3600 |  |  |  |  | 3600
5 | Создание благоприятных условий для привлечения медицинских и фармацев-тических работников для работы в медицин-ских учреждениях | Всего | 4020 |  | 0 | 0 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2014 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 620 |  | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 640 |  |  |  |  | 640
5.1 | Единовременные выплаты молодым врачам | Всего | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2014 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 140 |  |  |  |  | 140
5.2 | Оказание ежемесячной социальной поддержки на оплату жилья | Всего | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2014 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 500 |  |  |  |  | 500
5.3 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство офисов ВОПов | Всего | 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2014 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Образование
| Всего по разделу обазования | Всего | 426854 |  | 96037.7 | 378833.7 | 60938.3 | 62898 | 20221.7 | 0 | 0
|  | 2013 | 178919 |  | 60186.5 | 153156 | 47049.2 | 25763 | 13137.3 | 0 | 0
|  | 2014 | 11800 |  | 13096.7 | 8300 | 9998.5 | 3500 | 3098.2 | 0 | 0
|  | 2015 | 236135 |  | 22754.5 | 217377.7 | 3890.6 | 33635 | 3986.2 | 0 | 0
|  | 2016 | 224660 |  |  | 201950 |  | 22710
1 | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования | Всего | 164766 |  | 79783 | 142399 | 86171.9 | 22367 | 9272.4 | 0 | 0
|  | 2013 | 162266 |  | 43601.5 | 142399 | 36312.2 | 19867 | 7289.3 | 0 | 0
|  | 2014 | 0 |  | 36182 | 0 | 34982 | 0 | 1200 | 0 | 0
|  | 2015 | 2500 |  | 15660.8 | 14877.7 | 0 | 2500 | 783.1 | 0 | 0
|  | 2016 | 146500 |  |  | 131850 |  | 14650
1.1 | Капитальный ремонт помещений для расположения групп детей дошкольного образования | Всего | 12099 |  | 12042.4 | 8469 | 8416.6 | 3630 | 3625.8 | 0 | 0 | Дорожная карта.
|  | 2013 | 12099 |  | 12042.4 | 8469 | 8416.6 | 3630 | 3625.8 | 0 | 0 | Дорожная карта Финансирование прошло в полном объеме.Отремонтировано здание начальной школы № 6. Открыты 2 группы на 40 мест.
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт помещений для расположения групп детей дошкольного образования | Всего | 6100 |  | 6347.7 | 4270 | 4145.6 | 1830 | 2202.1 | 0 | 0 | Дорожная карта.
|  | 2013 | 6100 |  | 6347.7 | 4270 | 4145.6 | 1830 | 2202.1 | 0 | 0 | Дорожная карта Финансирование прошло в полном объеме. Проведен капитальный ремонт школы № 11. Открыта группа на 20 мест.
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Строительство ДОУ № 1 на 230 мест | Всего | 144067 |  | 77054.2 | 129660 | 73609.7 | 14407 | 3444.5 | 0 | 0
|  | 2013 | 144067 |  | 25211.4 | 129660 | 23750 | 14407 | 1461.4 | 0 | 0 | Дорожная карта. Продолжено строительство ДОУ №1 на 230 мест г. Горячий Ключ ул. Объездная. Ввод в эксплуатацию планируется в 2015 году. Объем финансирования перенесен на 2015 год
|  | 2014 | 0 |  | 36182 | 0 | 34982 | 0 | 1200 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 15660.8 | 0 | 14877.7 | 0 | 783.1 | 0 | 0 | Оплата за СМР ДОУ № 1на 230 мест
|  | 2016 | 0 |  | 59311 | 0 | 56011 | 0 | 3299 | 0 | 0 | Оплата за СМР ДОУ № 1на 230 мест
1.4 | Строительство ДОУ на 230 мест | Всего | 146500 |  |  | 131850 |  | 14650
|  | 2016 | 146500 |  |  | 131850 |  | 14650
1.5 | Капитальный ремонт детского дома "Радуга" 40 мест | Всего | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Финансирование капитального ремонта детского дома "Радуга" 40 мест перенесено на 2017 год, т.к. до настоящего времени объект не передан из краевой собственности.
2 | Развитие вариативных форм дошкольного образования | Всего | 188 |  | 123 | 0 | 0 | 188 | 123 | 0 | 0
|  | 2013 | 63 |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Финансирование в полном объеме
|  | 2014 | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
|  | 2015 | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
3. | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дошкольного образования | Всего | 14850 |  | 8617.9 | 4000 | 5805.6 | 10850 | 2812.3 | 0 | 0
|  | 2013 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  | 2014 | 6600 |  | 6204.7 | 4000 | 4687.4 | 2600 | 1517.3 | 0 | 0
|  | 2015 | 8150 |  | 3007.3 | 0 | 1118.2 | 8150 | 1889.1 | 0 | 0
3.1 | Замена оконных блоков | Всего | 7000 | 400 | 757.3 | 4000 | 0 | 3000 | 757.3 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Проведена частичная заменена оконных блоков в ДОУ №4 г. Горячий Ключ, полная замена оконых блоков ДОУ №10 ст. Бакинская.
|  | 2014 | 4000 | 400 | 757.3 | 4000 | 0 | 0 | 757.3 | 0 | 0
|  | 2015 | 3000 |  | 694.1 | 0 |  | 3000 | 694.1 | 0 | 0 | Замена оконных блоков в ДОУ №3 г. Горячий Ключ и ДОУ №9 ст. Саратовская
3.2 | Установка видеонаблюдения в ДОУ | Всего | 350 |  | 100 | 0 | 0 | 350 | 100 | 0 | 0
|  | 2013 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Финансирование в полном объеме.Приобретение и установка камер видеонаблюдения, для обеспечения безопасности детей.
|  | 2014 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2015 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
3.3 | Ремонт канализации с заменой сантехники в ДОУ №4, строительство теневых навесов в ДОУ № 4,14,15 | Всего | 2000 | 1000 | 1531.5 | 0 | 1118.2 | 2000 | 413.3 | 0 | 0
|  | 2014 | 1000 | 1000 | 413.3 | 0 | 0 | 1000 | 413.3 | 0 | 0 | Дорожная карта.Проведен ремонт канализации с заменой сантехники в ДОУ № 4 г. Горячий Ключ.
|  | 2015 | 1000 |  | 1118.2 | 0 | 1118.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Строительство теневых навесов в ДОУ № 4,14,15
3.4 | Ремонт фасада здания ДОУ №3 | Всего | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Ремонт фасада здания ДОУ №3 запланирован на 2016 год
3.5 | Замена твердого покрытия территории ДОУ № 3,4,5,9,12,14,15 | Всего | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2015 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция здания под детский сад | Всего | 0 |  | 6229.1 | 0 | 4687.4 | 0 | 1541.7 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 0 |  | 5034.1 | 0 | 4687.4 | 0 | 346.7 | 0 | 0 | В 2014 году введен в эксплуатацию ДОУ № 6 на 25 мест ст. Кутаисская
|  | 2015 | 0 |  | 1195 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 0 | Реконструкция здания и благоустройство территории МБОУ ОООШ № 5 п. Кутаис
4 | Подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений дошкольного образования | Всего | 4100 |  | 1283.8 | 3600 | 783.8 | 500 | 500 | 0 | 0
|  | 2013 | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Финансирование в полном объеме
|  | 2014 | 1800 | 1800 | 768 | 1800 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работгникам образовательных учреждений - 570,2 тыс. руб., дошкольных учреждений - 197,8 тыс. рублей
|  | 2015 | 1800 |  | 15.8 | 1800 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Строительство образовательной школы на 400 мест | Всего | 222000 |  | 900.9 | 200000 | 0 | 22000 | 900.9 | 0 | 0 | Дорожная карта. Сделана проэктно-сметная документация
|  | 2015 | 222000 |  | 900.9 | 200000 | 0 | 22000 | 900.9 | 0 | 0
6 | Развитие системы дополнительного образования | Всего | 816 |  | 556 | 600 | 500 | 216 | 56 | 0 | 0
|  | 2013 | 556 |  | 556 | 500 | 500 | 56 | 56 | 0 | 0
|  | 2014 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2015 | 160 |  | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
6.1 | Текущий ремонт объектов дополнительного образования | Всего | 816 |  | 556 | 600 | 500 | 216 | 56 | 0 | 0
|  | 2013 | 556 |  | 556 | 500 | 500 | 56 | 56 | 0 | 0 | Проведен текущий ремонт ДЮСШ
|  | 2014 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 160 |  | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
7 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования | Всего | 7365 |  | 9540.6 | 5687 | 7426.3 | 1678 | 2114.3 | 0 | 0
|  | 2013 | 5765 |  | 5765 | 4087 | 4087 | 1678 | 1678 | 0 | 0
|  | 2014 | 1500 |  | 3625.6 | 1500 | 3189.3 | 0 | 436.3 | 0 | 0
|  | 2015 | 100 |  | 1301.4 | 100 | 950 | 0 | 351.4 | 0 | 0
7.1 | Оборудование системы видеонаблюдения | Всего | 3491 |  | 2455.6 | 2943 | 1886.8 | 548 | 568.8 | 0 | 0
|  | 2013 | 1891 |  | 1891 | 1343 | 1343 | 548 | 548 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Финансирование в полном объеме Установлены видиокамеры для обеспечения безопасности учащихся
|  | 2014 | 1500 | 100 | 414.6 | 1500 | 393.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | Работы выполнены. В 2014 году установлены видеокамеры в ДЮСШ №1города и Доме детского творчества города Горячий Ключ. Финансирование перенесено на 2015 год.
|  | 2015 | 100 |  | 150 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | замена оконных блоков СОШ № 2,5,10,11,12 | Всего | 2989 |  | 2989 | 2122 | 2122 | 867 | 867 | 0 | 0
|  | 2013 | 2989 |  | 2989 | 2122 | 2122 | 867 | 867 | 0 | 0 | Дорожная карта Финансирование прошло в полном объеме Замененны оконные блоки СОШ № 2,5,10,11,12
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Установка теплосчетчиков в учреждениях образования | Всего | 885 |  | 885 | 622 | 622 | 263 | 263 | 0 | 0
|  | 2013 | 885 |  | 885 | 622 | 622 | 263 | 263 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Финансирование в полном объеме Установлены тепловые счетчики в школах города
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Приобретение школьных автобусов | Всего | 0 |  | 2190 | 0 | 2080.5 | 0 | 109.5 | 0 | 0
|  | 2014 | 0 |  | 2190 | 0 | 2080.5 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | Приобретен школьный автобус в МУ "Центр укрепления материально-технической базы социальной сферы"
|  | 2016 |  |  | 2000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | Приобретен школьный автобус в МУ "Центр укрепления материально-технической базы социальной сферы"
7.5 | Реализация мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда" | Всего | 0 |  | 1021 | 0 | 715 | 0 | 306 | 0 | 0
|  | 2014 | 0 |  | 1021 | 0 | 715 | 0 | 306 | 0 | 0 | В СОШ №1 города Горячий Ключ созданы условия для инклюзивного образования детей- инвалидов. Выполнены пандусы , оборудован туалет, подъемная платформа, конусообразные рифы, маячки.
|  | 2015 | 0 |  | 1151.4 | 0 | 800 | 0 | 351.4 | 0 | 0 | Оборудование пандусов, ограждений и перил в МБОУ СОШ № 9, и МБОУ СОШ № 10
8 | Капитальный ремонт образовательных учреждений | Всего | 12003 |  | 13201.7 | 7670 | 9310.4 | 4333 | 3891.3 | 0 | 0
|  | 2013 | 8903 |  | 8835 | 6170 | 6150 | 2733 | 2685 | 0 | 0
|  | 2014 | 1800 |  | 2498.4 | 1000 | 1353.8 | 800 | 1144.6 | 0 | 0
|  | 2015 | 1300 |  | 1868.3 | 500 | 1806.6 | 800 | 61.7 | 0 | 0
8.1 | Капитальный ремонт спортивных залов и помещений при них | Всего | 9770 |  | 10632.1 | 6170 | 7473.8 | 3600 | 3158.3 | 0 | 0
|  | 2013 | 8170 |  | 8102 | 6170 | 6150 | 2000 | 1952 | 0 | 0 | Дорожная карта Проведен капитальный ремонт спортивных залов в СОШ №9,1,7
|  | 2014 | 800 |  | 2468.4 | 0 | 1323.8 | 800 | 1144.6 | 0 | 0 | Дорожная карта. Проведен капитальный ремонт спортзалов и помещений при них СОШ №6 ст. Саратовская и СОШ № 2 г. Горячий Ключ
|  | 2015 | 800 |  | 61.7 | 0 | 0 | 800 | 61.7 | 0 | 0 | Капитальный ремонт спортивных залов МБОУ СОШ № 8
|  | 2016 |  |  | 3351 |  | 2346 |  | 1005 |  |  | Капитальный ремонт спортивных залов МБОУ СОШ № 8
8.2 | Ремонт внутренних санузлов | Всего | 2233 |  | 2569.6 | 1500 | 1836.6 | 733 | 733 | 0 | 0
|  | 2013 | 733 |  | 733 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | Проведен ремонт внутренных туалетов в СОШ № 10. Финансирование в полном объеме
|  | 2014 | 1000 | 1000 | 30 | 1000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен ремонт санузлов в ООШ №5 п.Кутаис.
|  | 2015 | 500 |  | 1806.6 | 500 | 1806.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | кап. ремонт ООШ №7пос. Приреченский и №9 ст. Суздальская
9 | Подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений образования | Всего | 826 |  | 766 | 0 | 0 | 826 | 766 | 0 | 0
|  | 2013 | 766 |  | 766 | 0 | 0 | 766 | 766 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Переподготовку прошли 44 преподавателя школ городского округа. Финансирование в полном объеме
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Физическая культура и спорт
| Всего по разделу "Физическая культура и спорт" | Всего | 218312 |  | 36344.4 | 191115 | 27853 | 26997 | 8491.4 | 0 | 0
|  | 2013 | 11643 |  | 2970 | 7315 | 392 | 4328 | 2578 | 0 | 0
|  | 2014 | 202270 |  | 30825.4 | 181800 | 27461 | 20470 | 3364.4 | 0 | 0
|  | 2015 | 4199 |  | 2549 | 2000 | 0 | 2199 | 2549 | 0 | 0
|  | 2016 | 220 |  |  |  |  | 220
1. | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных учреждений | Всего | 209879 |  | 33879.4 | 187315 | 27461 | 22564 | 6418.4 | 0 | 0
|  | 2013 | 7879 |  | 2450 | 5515 | 0 | 2364 | 2450 | 0 | 0
|  | 2014 | 202000 | 202000 | 30538.4 | 181800 | 27461 | 20200 | 3077.4 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Строительство спортивного комплекса с плавательным басейном | Всего | 141879 |  | 3977.4 | 126115 | 0 | 15764 | 3977.4 | 0 | 0
|  | 2013 | 7879 |  | 2450 | 5515 | 0 | 2364 | 2450 | 0 | 0 | Из местного бюджета профинансирована проектно-сметная документация. Проведена экспертиза объекта.
|  | 2014 | 134000 | 134000 | 732.4 | 120600 | 0 | 13400 | 732.4 | 0 | 0 | Дорожная карта. Перечислен аванс за разработку проектно-сметной документации спортивного комплекса с плавательным басейном г. Горячий Ключ ул. Объездная. Строительство перенено на 2016 год.
|  | 2015 | 0 |  | 795 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | Перечислены авансовые платежи на разработку проектно-сметной документации
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Строительство спортивного зала для занятий тяжелой атлетикой | Всего | 34000 | 34000 | 0 | 30600 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 34000 | 34000 | 0 | 30600 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Мероприятие не выполнено. Бюджетные ассигнования не утверждены
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Мероприятие не выполнено. Бюджетные ассигнования не утверждены
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Мероприятие не выполнено. Бюджетные ассигнования не утверждены
1.3 | Строительство спортивного зала в МБОУ СОШ № 2 | Всего | 34000 | 34000 | 29902 | 30600 | 27461 | 3400 | 2441 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 34000 | 34000 | 29806 | 30600 | 27461 | 3400 | 2345 | 0 | 0 | Дорожная карта. Продолжено строительство спортивного зала СОШ № 2 город Горячий Ключ ул. Ленина.
|  | 2015 | 0 |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | Оплата за экспертизу проектной документации и обследование возведенных конструкций по объекту СОШ № 2
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных спор-тивных учреждений (приобретение спортив-ного инвентаря, спортивной формы) | Всего | 179 |  | 30 | 0 | 0 | 179 | 30 | 0 | 0
|  | 2013 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. Приобретен спорт инвентарь для залатяжелой атлетики.
|  | 2014 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2015 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2016 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
3. | Строительство и обустройство многофункциональных спортивных площадок | Всего | 7600 |  | 189 | 3800 | 0 | 3800 | 189 | 0 | 0
|  | 2013 | 3600 |  | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта Разработана проектно-сметная документация. Отсутствие финансирования.
|  | 2014 | 0 |  | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2015 | 4000 |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено Бюджетные ассигнования не утверждены.
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Строительство спортивной площадки | Всего | 3600 |  | 189 | 1800 | 0 | 1800 | 189 | 0 | 0
|  | 2013 | 3600 |  | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 0 |  | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | Построена спортивная площадка в СОШ №5 ст. Кутаисская
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Строительство спортивной площадки | Всего | 4000 |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 4000 |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Финансирование строительства спортивной площадки в ст. Имеретинская СОШ № 14 перенесено на 2017 год
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Участие сборных команд муниципального образования в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта | Всего | 654 |  | 2246 | 0 | 392 | 454 | 1854 | 0 | 0
|  | 2013 | 134 |  | 490 | 0 | 392 | 134 | 98 | 0 | 0 | Средства направлены на участие сборных спортивных команд города в чемпионатах Краснодарского края
|  | 2014 | 150 | 150 | 98 | 0 | 0 | 150 | 98 | 0 | 0 | Участие спортивных команд в соревнованиях краевого значения
|  | 2015 | 170 |  | 1658 | 0 | 0 | 170 | 1658 | 0 | 0 | Средства направлены на участие сборных спортивных команд города в чемпионатах Краснодарского края
|  | 2016 | 200 |  | 100 |  |  | 200 | 100 |  |  | Средства направлены на участие сборных спортивных команд города в чемпионатах Краснодарского края
4. Культура
| Всего по разделу культура | Всего | 76318 |  | 48297.9 | 68378 | 46636.5 | 7940 | 1661.4 | 0 | 0
|  | 2013 | 17448 |  | 13513 | 16108 | 12499 | 1340 | 1014 | 0 | 0
|  | 2014 | 40140 |  | 12250.2 | 34720 | 12217.6 | 5420 | 32.6 | 0 | 0
|  | 2015 | 18730 |  | 22534.7 | 17550 | 21919.9 | 1180 | 614.8 | 0 | 0
|  | 2016 | 44310 |  |  | 42930 |  | 1380
1. | Реконструкция СДК | Всего | 22000 | 22000 | 0 | 17600 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 22000 | 22000 | 0 | 17600 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Мероприятие не выполнено. Бюджетные ассигнования не утверждены
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Мероприятие не выполнено. Бюджетные ассигнования не утверждены
2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Всего | 2650 | 710 | 1085.6 | 1570 | 499 | 1080 | 586.6 | 0 | 0
|  | 2013 | 1060 |  | 1053 | 500 | 499 | 560 | 554 | 0 | 0
|  | 2014 | 710 | 710 | 32.6 | 520 | 0 | 190 | 32.6 | 0 | 0
|  | 2015 | 880 |  | 0 | 550 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 830 |  |  | 580 |  | 250
2.1 | Пошив и приобретение сценических костюмов, обуви и головных уборов. Приобретение музыкальных инструментов, звукового и светового оборудования. Приобретение автотранспорта. | Всего | 2650 |  | 1085.6 | 1570 | 499 | 1080 | 586.6 | 0 | 0
|  | 2013 | 1060 |  | 1053 | 500 | 499 | 560 | 554 | 0 | 0 | Приобретены сценические костюмы для коллективов МЦ "Перекресток"
|  | 2014 | 710 | 710 | 32.6 | 520 | 0 | 190 | 32.6 | 0 | 0 | Приобретение сценических костюмов для МЦ "Перекресток" г. Горячий Ключ
|  | 2015 | 880 |  |  | 550 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 830 |  | 0 | 580 |  | 250 | 0
4. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | Всего | 51668 |  | 47212.3 | 49208 | 46137.5 | 2460 | 1074.8 | 0 | 0
|  | 2013 | 16388 |  | 12460 | 15608 | 12000 | 780 | 460 | 0 | 0
|  | 2014 | 17430 | 17430 | 12217.6 | 16600 | 12217.6 | 830 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 17850 |  | 22534.7 | 17000 | 21919.9 | 850 | 614.8 | 0 | 0
|  | 2016 | 184480 |  |  | 17600 |  | 880
4.1 | Сохранение кадрового потенциала и стабильности работы муниципальных учреждений культуры. Стимулирование отдельных кате-горий работников му-ниципальных учреждений культуры. | Всего | 51668 |  | 47212.3 | 49208 | 46137.5 | 2460 | 1074.8 | 0 | 0
|  | 2013 | 16388 |  | 12460 | 15608 | 12000 | 780 | 460 | 0 | 0
|  | 2014 | 17430 | 17430 | 12217.6 | 16600 | 12217.6 | 830 | 0 | 0 | 0 | Подготовка кадров. Прошли переподготовку 5 работников образования и 9 работников культуры муниципального образования город Горячий Ключ
|  | 2015 | 17850 |  | 22534.7 | 17000 | 21919.9 | 850 | 614.8 | 0 | 0 | Подготовка кадров. Прошли переподготовку 5 работников культуры муниципального образования город Горячий Ключ. Проведено финансирование поэтапного повышения заработной платы.
|  | 2016 | 18480 |  | 10125 | 17600 | 9500 | 880 | 625 |  |  | Проведено финансирование поэтапного повышения заработной платы.
5. Молодежная политика | [9 empty] | 0 | 0
| Всего по разделу "Молодежная политика" | Всего | 2211 |  | 1136.2 | 0 | 0 | 2211 | 1136.2 | 0 | 0
|  | 2013 | 553 |  | 553 | 0 | 0 | 553 | 553 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия выполнены.Проводимая работа направлена на органичное развитие молодежи
|  | 2014 | 808 |  | 239 | 0 | 0 | 808 | 239 | 0 | 0
|  | 2015 | 850 |  | 344.2 | 0 | 0 | 850 | 344.2 | 0 | 0
|  | 2016 | 1020 |  |  |  |  | 1020
1.1 | Гражданское и патриотическое воспитание,творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан | Всего | 370 |  | 345.3 | 0 | 0 | 370 | 345.3 | 0 | 0
|  | 2013 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  | 2014 | 120 |  | 75 | 0 | 0 | 120 | 75 | 0 | 0 | Организация военно-спортивных игр и учебно-тренировочных сборов
|  | 2015 | 150 |  | 170.3 | 0 | 0 | 150 | 170.3 | 0 | 0 | проведение мероприятий в области творческого и ннтелектуального развития молодежи, участие в краевых мероприятиях, выплата специальной молодежной стипендии
|  | 2016 | 170 |  | 86 |  |  | 170 | 86 |  |  | проведение мероприятий в области творческого и ннтелектуального развития молодежи, участие в краевых мероприятиях, выплата специальной молодежной стипендии
1.2 | Формирование здорового образа жизни | Всего | 1225 |  | 548.4 | 0 | 0 | 1225 | 548.4 | 0 | 0
|  | 2013 | 330 |  | 330 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0
|  | 2014 | 485 |  | 139 | 0 | 0 | 485 | 139 | 0 | 0 | Оборудование экстрим - площадки в парке "30-летие Победы"
|  | 2015 | 410 |  | 79.4 | 0 | 0 | 410 | 79.4 | 0 | 0 | Проведение мероприятия "День молодежи". Приобретение банеров, флайеров и листовок. Оплата выступлений музыкальных коллективов.
|  | 2016 | 460 |  | 53 |  |  | 460 | 53 |  |  | Приобретение банеров, флайеров и листовок.
1.3 | Содействию решению социально-экономических проблем, организации трудового воспитания, профес-сиональногосамоопределения и занятости молодежи. | Всего | 310 |  | 183 | 0 | 0 | 310 | 183 | 0 | 0
|  | 2013 | 90 |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0
|  | 2014 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 120 |  | 93 | 0 | 0 | 120 | 93 | 0 | 0 | привлечение молодежи с благоустройству города
|  | 2016 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
1.4 | Информационное обеспечение в области государственной молодежной политики, раз-витие системы информацион-ного обеспечения молодежи | Всего | 75 |  | 13 | 0 | 0 | 75 | 13 | 0 | 0
|  | 2013 | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  | 2014 | 25 |  | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | Приобритение банеров и листовок
|  | 2015 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
|  | 2016 | 185 |  | 0 | 0 |  | 185 |  | 0 | 0
1.5 | Организационное, методическое и кадровое обеспечение в области государственной молодежной политики | Всего | 85 |  | 27 | 0 | 0 | 85 | 27 | 0 | 0
|  | 2013 | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
|  | 2014 | 30 |  | 22 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 | Переподготовка кадров, проведение мероприятий
|  | 2015 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
1.6 | Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде | Всего | 146 |  | 19.5 | 0 | 0 | 146 | 19.5 | 0 | 0
|  | 2013 | 18 |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0
|  | 2014 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 80 |  | 1.5 | 0 | 0 | 80 | 1.5 | 0 | 0
|  | 2016 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
6. Занятость населения
| Занятость по разделу "Занятость населения" | Всего | 2400 |  | 920 | 430 | 350 | 1970 | 570 | 0 | 0
|  | 2013 | 1065 |  | 350 | 430 | 350 | 635 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 650 |  | 570 | 0 | 0 | 650 | 570 | 0 | 0
|  | 2015 | 685 |  | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 730 |  |  |  |  | 730
1 | Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | Всего | 432 |  | 97 | 177 | 97 | 255 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 257 |  | 97 | 177 | 97 | 80 | 0 | 0 | 0 | Всего в общественных работах приняли участие 62 человека с материальной поддержкой в период участия в работах.
|  | 2014 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
2 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время | Всего | 1968 |  | 823 | 253 | 253 | 1715 | 570 | 0 | 0
|  | 2013 | 808 |  | 253 | 253 | 253 | 555 | 0 | 0 | 0 | Трудоустроено 660 подростков
|  | 2014 | 570 | 570 | 570 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | Переподготовка кадров, проведение мероприятий
|  | 2015 | 590 |  | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 620 |  | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0
7. Топливно-энергитический комплекс
| Всего по разделу топливно - энергетический комплекс | Всего | 239860 |  | 43225.7 | 177000 | 21690 | 56260 | 16928.7 | 6600 | 4607
|  | 2013 | 78860 |  | 23275 | 58000 | 14047 | 18260 | 6621 | 2600 | 2607
|  | 2014 | 80000 |  | 18654 | 59000 | 7643 | 19000 | 9011 | 2000 | 2000
|  | 2015 | 81000 |  | 1296.7 | 60000 | 0 | 19000 | 1296.7 | 2000 | 0
|  | 2016 | 83000 |  |  | 61000 |  | 20000 |  | 2000
1. | Газификация домов и населенных пунктов. Распределительные газопроводы низкого давления в ст. Саратовской и городе Горячий Ключ по ул. Полимерна. Нефтяников, Луговая, Разина, Шоссейная, Молодежная, Приреченская, Радужная,Весенняя, Комсомольская, пер. Сормовский, бул. Каштановый | Всего | 65573.3 | 25242.5 | 23275 | 47644 | 14047 | 15329 | 6621 | 2600 | 2607
|  | 2013 | 65573.3 | 25242.5 | 23275 | 47644 | 14047 | 15329 | 6621 | 2600 | 2607 | Дорожная карта Мероприятия выполнены в полном объеме в 2013 году .Финансирование программ проводилось в пределах поступивших доходов в местный бюджет и финансирования из краевого бюджета
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Газификация домов и населенных пунктов : станица Бакинская, село Безымянное, станица Черноморская | Всего | 174286.7 |  | 19950.7 | 129356 | 7643 | 40931 | 10307.7 | 4000 | 2000
|  | 2013 | 13286.7 |  | 0 | 10356 | 0 | 2931 | 0 | 0 | 0 | Дорожная карта. Мероприятия не выполнены. Газификация домов ст. Бакинская и Безымянна перенесена на 2014 год. Ст. Черноморская на 2015 год. По решению министерства сельского хозяйства.
|  | 2014 | 80000 | 78000 | 18654 | 59000 | 7643 | 19000 | 9011 | 2000 | 2000 | Дорожная карта. Проведено переподключение к газовой сети ст. Бакинская, пос. Приреченский, РГНД по ул. Монтажной, пер. Школьный города Горячий Ключ. Газификация домов села Безымянное и ст. Черноморской перенесена на 2015 год.
|  | 2015 | 81000 |  | 1296.7 | 60000 | 0 | 19000 | 1296.7 | 2000 | 0 | Дорожная карта. Строительство распределительного газопровода низкого давления ул. Красная, Пионерская в ст. Бакинская; в ст. Саратовская -ул. Горького, ул. Комсомольская,ул.Пионерская, ул. Шоссейная; в г. Горячий Ключ - ул. Монтажная, ул. Горная, ул.Титова, ул. ул. Ольховая
|  | 2016 | 83000 |  | 7890.3 | 61000 | 5523.2 | 20000 | 2367.1 | 2000 |  | Дорожная карта. Строительство распределительного газопровода низкого давления ул. Красная, Пионерская в ст. Бакинская; в ст. Саратовская -ул. Горького, ул. Комсомольская,ул.Пионерская, ул. Шоссейная; в г. Горячий Ключ - ул. Монтажная, ул. Горная, ул.Титова, ул. ул. Ольховая
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
| Всего по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" | Всего | 290046 |  | 83147 | 0 | 8882.9 | 104085 | 20228.1 | 185961 | 54036
|  | 2013 | 242941 |  | 63580 | 0 | 4349 | 76690 | 7295 | 166251 | 51936
|  | 2014 | 22824 |  | 14519.1 | 0 | 4400 | 13024 | 8019.1 | 9800 | 2100
|  | 2015 | 24281 |  | 5047.9 | 0 | 133.9 | 14371 | 4914 | 9910 | 0
|  | 2016 | 30943 |  |  | 6900 |  | 13573
в том числе жилищное хозяйство
Всего по разделу "Жилищное хозяйство" |  | Всего | 218820 |  | 43915 | 0 | 0 | 61790 | 0 | 157030 | 43915
|  | 2013 | 218820 |  | 43915 | 0 | 0 | 61790 | 0 | 157030 | 43915
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда | Всего | 218820 |  | 43915 | 0 | 0 | 61790 | 0 | 157030 | 43915
|  | 2013 | 218820 |  | 43915 | 0 | 0 | 61790 | 0 | 157030 | 43915 | Финансирование программ проводилось в пределах поступивших доходов в местный бюджет
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
коммунальное хозяйство
| Всего по разделу "Коммунальное хозяйство" | Всего | 42278 |  | 29291.4 | 0 | 8882.9 | 14848 | 10658.5 | 27430 | 9750
|  | 2013 | 13248 |  | 16444 | 0 | 4349 | 4398 | 4445 | 8850 | 7650
|  | 2014 | 14030 |  | 9315.3 | 0 | 4400 | 4950 | 2815.3 | 9080 | 2100
|  | 2015 | 15000 |  | 3532.1 | 0 | 133.9 | 5500 | 3398.2 | 9500 | 0
|  | 2016 | 19000 |  |  | 3500 |  | 5880 |  | 9620
1. | Реконструкция водопроводов и объектов водоотведения | Всего | 5878 |  | 10162.4 | 0 | 4482.9 | 5648 | 5629.5 | 230 | 50
|  | 2013 | 1648 |  | 4938 | 0 | 4349 | 1598 | 539 | 50 | 50 | Финансирование программ проводилось в пределах поступивших доходов в местный бюджет
|  | 2014 | 2030 |  | 1692.3 | 0 | 0 | 1950 | 1692.3 | 80 | 0 | Прокладка инженерных сетей по ул. Советской в пос. Первомайском; в городе Горячий Ключ ул. Пролетарская, Кучерявого, Красная, Гайдара
|  | 2015 | 2200 |  | 3532.1 | 0 | 133.9 | 2100 | 3398.2 | 100 | 0 | Устройство водопровода по ул. Ярославского, ремонт наружных сетей холодного водоснабжения. Капитальный ремонт артезианской скважины.
|  | 2016 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 120 | 0
2 | Подготовка системы теплоснабжения МО г. Горячий Ключ к работе в осенне -зимний период | Всего | 36400 |  | 19129 | 0 | 4400 | 9200 | 5029 | 27200 | 9700
|  | 2013 | 11600 |  | 11506 | 0 | 0 | 2800 | 3906 | 8800 | 7600
|  | 2014 | 12000 | 3000 | 7623 | 0 | 4400 | 3000 | 1123 | 9000 | 2100 | Выполнена прокладка теплотрассы и системы водоснабжения к ДОУ № 8 в г. Горячий Ключ. Проведена реконструкция теплосетей ул. Герцина и ул. Энгельса в г. Горячий Ключ. Не выполнен объем финансирования из-за недостаточности средств организации МУП "ОКиТС"
|  | 2015 | 12800 |  | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 9400 | 0
|  | 2016 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 120 | 0
благоустройство
| Всего по разделу "Благоустройство" | Всего | 28948 |  | 9940.6 | 0 | 0 | 27447 | 9569.6 | 1501 | 371
|  | 2013 | 10873 |  | 3221 | 0 | 0 | 10502 | 2850 | 371 | 371
|  | 2014 | 8794 |  | 5203.8 | 0 | 0 | 8074 | 5203.8 | 720 | 0
|  | 2015 | 9281 |  | 1515.8 | 0 | 0 | 8871 | 1515.8 | 410 | 0
|  | 2016 | 11943 |  |  | 3400 |  | 7693 |  | 850
1 | Реконструкция и строительство тратуаров г. Горячий Ключ, ст. Саратовская | Всего | 23998 |  | 5886.4 | 0 | 0 | 23998 | 5886.4 | 0 | 0
|  | 2013 | 8760 |  | 2701 | 0 | 0 | 8760 | 2701 | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. Финансирование прошло в полном объеме
|  | 2014 | 7238 | 7238 | 1790.7 | 0 | 0 | 7238 | 1790.7 | 0 | 0 | Проведен ремонт тратуара по ул. Кондратьева и Ворошилова, ул. Солнечная в г. Горячий Ключ. Запланированный ремонт и строительство запланированных тратуаров из-за отсутствия финансирования перенесен на 2015 год.
|  | 2015 | 8000 |  | 1394.7 | 0 | 0 | 8000 | 1394.7 | 0 | 0 | Пороизведено строительство пешеходного тратуара по ул. Пролетарской, ул. Грибоедова, ул. Школьная и ограждения моста ч/з реку Псекупс. Проведены ремонтные работы набережной в Горном парке.
|  | 2016 | 6857 |  | 549 |  |  | 6857 | 549 |  |  | Пороизведено строительство пешеходного тратуара
2. | Обустройство детских игровых площадок | Всего | 1501 |  | 2118.4 | 0 | 0 | 0 | 1747.4 | 1501 | 371
|  | 2013 | 371 |  | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | Мероприятия выполнены. Финансирование программ проводилось в пределах поступивших доходов в местный бюджет
|  | 2014 | 720 |  | 1747.4 | 0 | 0 | 0 | 1747.4 | 720 | 0 | Построено 2 детские площадки по ул. Ленина и пер. Заводской в городе Горячий Ключ
|  | 2015 | 410 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0
|  | 2016 | 850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0
3. | Модернизация системы наружного освещения | Всего | 3449 |  | 1935.8 | 0 | 0 | 3449 | 1935.8 | 0 | 0
|  | 2013 | 1742 |  | 149 | 0 | 0 | 1742 | 149 | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. Финансирование прошло в полном объеме
|  | 2014 | 836 | 836 | 1665.7 | 0 | 0 | 836 | 1665.7 | 0 | 0 | Работы выполнены. Установлено 150 светильников по ул. Ленина и ул.Революции в г. Горячий Ключ. За счет проведения конкурсных процедур снижен объем финансирования.
|  | 2015 | 871 |  | 121.1 | 0 | 0 | 871 | 121.1 | 0 | 0 | Монтаж электрокабеля по ул. Революции, установка светильников по ул. Кольцевая
|  | 2016 | 4236 |  | 1578 | 3400 |  | 836 | 1578 |  |  | Монтаж электрокабеля по ул. Революции, установка светильников по ул. Кольцевая
9. Обеспечение доступности жилья
| Всего по разделу "Обеспечение доступности жилья" | Всего | 6256 | 2176 | 3534 | 0 | 321.4 | 2176 | 713 | 4080 | 2500
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 6256 | 2176 | 3534 | 0 | 321.4 | 2176 | 713 | 4080 | 2500
|  | 2015 | 6771.2 |  | 146.1 | 0 | 0 | 2355.2 | 146.1 | 4416 | 0
|  | 2016 | 7728 |  |  | 1638 |  | 5040
1. | Предоставление социальных выплат гражданам, улучшающим жилищные условия при помощи жилищных кредитов | Всего | 6256 | 2176 | 3534 | 0 | 321.4 | 2176 | 713 | 4080 | 2500
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 6256 | 2176 | 3534 | 0 | 321.4 | 2176 | 713 | 4080 | 2500 | Одной молодой семье выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Планировалось предоставить социальные выплаты двум семьям.
|  | 2015 | 6771.2 |  | 146.1 | 0 | 0 | 2355.2 | 146.1 | 4416 | 0 | Одной молодой семье выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.
|  | 2016 | 7728 |  | 0 | 1638 | 0 | 5040 | 0 | 0
10. Архитектура и градостроительство
| Всего по разделу архитектура и градостроительство | Всего | 59531 |  | 29762.2 | 50938 | 23938 | 8593 | 5824.2 | 0 | 0
|  | 2013 | 10531 |  | 5749 | 6838 | 3651 | 3693 | 2098 | 0 | 0
|  | 2014 | 21000 |  | 23888 | 18900 | 20287 | 2100 | 3601 | 0 | 0
|  | 2015 | 28000 |  | 125.2 | 25200 | 0 | 2800 | 125.2 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | Подготовка генерального плана муници-пального образования город Горячий Ключ применительно к территории станицы Бакинской | Всего | 574 |  | 574 | 545 | 545 | 29 | 29 | 0 | 0
|  | 2013 | 574 |  | 574 | 545 | 545 | 29 | 29 | 0 | 0 | Работы выполнены.
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подготовка проекта планировки жилого микрорайона в районе железнодорожного вокзала города Горячий Ключ | Всего | 4001 |  | 2106 | 3800 | 2000 | 201 | 106 | 0 | 0
|  | 2013 | 4001 |  | 719 | 3800 | 613 | 201 | 106 | 0 | 0 | Работы выполнены.
|  | 2014 | 0 |  | 1387 | 0 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены.
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подготовка проекта планировки жилого микрорайона по ул. Ярославского города Горячий Ключ | Всего | 984 |  | 984 | 934 | 934 | 50 | 50 | 0 | 0
|  | 2013 | 984 |  | 984 | 934 | 934 | 50 | 50 | 0 | 0 | Работы выполнены.
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Выполнение тепловизорной съемки части территории муниципального образования город Горячий Ключ 1035 км2 | Всего | 1830 |  | 1830 | 0 | 0 | 1830 | 1830 | 0 | 0
|  | 2013 | 1830 |  | 1830 | 0 | 0 | 1830 | 1830 | 0 | 0 | Работы выполнены.
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подготовка проекта планировки жилого микрорайона на Набережной города Горячий Ключ | Всего | 996 |  | 996 | 946 | 946 | 50 | 50 | 0 | 0
|  | 2013 | 996 |  | 996 | 946 | 946 | 50 | 50 | 0 | 0 | Работы выполнены.
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Подготовка проекта планировки реконструкцииквартала жилой застройки по ул. Пушкина города Горячий Ключ | Всего | 646 |  | 646 | 613 | 613 | 33 | 33 | 0 | 0
|  | 2013 | 646 |  | 646 | 613 | 613 | 33 | 33 | 0 | 0 | Работы выполнены.
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Разработка правил землепользования и застройки муниципального образования город Горячий Ключ | Всего | 1500 |  | 1501 | 0 | 0 | 1500 | 1501 | 0 | 0
|  | 2013 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 0 |  | 1501 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 0 | 0 | Разработка правил землепользования и застройки муниципального образования город Горячий Ключ выполнена
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Внесение изменений в генеральный план МО город Горячий Ключ | Всего | 35000 |  | 21125.2 | 31500 | 18900 | 3500 | 2225.2 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 21000 | 21000 | 21000 | 18900 | 18900 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | Выполнение тепловизорной съемки части территории МО г. Горячий Ключ (1400 тыс. руб.) Разработка правил землепользования (509,6 тыс. руб.)
|  | 2015 | 14000 |  | 125.2 | 12600 | 0 | 1400 | 125.2 | 0 | 0 | внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Горячий Ключ с разработкой проекта планировки территории северной части города (между а/д Дон и ж/ дорогой)
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Проект планировки территории города Горячий Ключ ограниченный ул. Революции, автомобильной дорогой М4"Дон2 и рекой Псекупс | Всего | 14000 |  | 0 | 12600 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 14000 |  |  | 12600 | 0 | 1400 |  | 0 | 0
|  | 2016 | 14000 |  | 328 | 12600 |  | 1400 | 328
11. Развитие экономики
| Всего по разелу "Развитие экономики" | Всего | 27769 |  | 21686.9 | 761 | 7300 | 11295 | 6811.9 | 15463 | 7575
|  | 2013 | 5944 |  | 5645 | 0 | 2200 | 1805 | 1650 | 4139 | 1795
|  | 2014 | 9505 |  | 5282 | 0 | 500 | 1990 | 1777 | 7515 | 3005
|  | 2015 | 5889 |  | 8480.9 | 0 | 4600 | 2080 | 1105.9 | 3809 | 2775
|  | 2016 | 4235 |  |  |  |  | 2250 |  | 1985
1. | Развитие малого и среднего предприниматеьства | Всего | 10321 |  | 12557.9 | 761 | 7300 | 9310 | 5257.9 | 0 | 0
|  | 2013 | 1805 |  | 3850 | 0 | 2200 | 1805 | 1650 | 0 | 0
|  | 2014 | 1990 |  | 2277 | 0 | 500 | 1990 | 1777 | 0 | 0
|  | 2015 | 2080 |  | 5705.9 | 0 | 4600 | 2080 | 1105.9 | 0 | 0
|  | 2016 | 4426 |  | 0 | 761 | 0 | 3665 | 0 | 0 | 0
1.1 | Возмещение (субсидии-рование) части затрат субъектов малого предпри-нимательства на ранней стадии их деятельности в части создания, приобретения основных фондов и немате-риальных активов. | Всего | 1591 |  | 7793 | 761 | 7300 | 580 | 493 | 0 | 0
|  | 2013 | 150 |  | 2350 | 0 | 2200 | 150 | 150 | 0 | 0
|  | 2014 | 200 | 200 | 600 | 0 | 500 | 200 | 100 | 0 | 0 | 2 субъекта малого предпринимательства города Горячий Ключ воспользовались государственной поддержкой
|  | 2015 | 230 |  | 4843 | 0 | 4600 | 230 | 243 | 0 | 0 | 16 субъектов малого предпринимательства города Горячий Ключ воспользовались государственной поддержкой
|  | 2016 | 1011 |  | 0 | 761 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
1.2 | Проведение городских и участие в краевых, всеро-ссийских и международных выставочно -ярмарочных мероприятиях и форумах, изготовление стендов. | Всего | 8015 |  | 4652.9 | 0 | 0 | 8015 | 4652.9 | 0 | 0
|  | 2013 | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0
|  | 2014 | 1630 | 1630 | 1565 | 0 | 0 | 1630 | 1565 | 0 | 0 | Участие в форумах "Сочи 2014" и выстаках
|  | 2015 | 1670 |  | 862.9 | 0 | 0 | 1670 | 862.9 | 0 | 0 | Средства направлены на участие в форумах "Сочи 2015", выстаках и проведение мероприятия "День предпринимателя" (приобретение призов и дипломов)
|  | 2016 | 3215 |  | 725 |  |  | 3215 | 725 |  |  | Средства направлены на участие в форумах "Сочи 2016", выстаках и проведение мероприятия "День предпринимателя" (приобретение призов и дипломов)
1.3 | Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов, предлагаемых администрацией МО город Горячий Ключ. | Всего | 715 |  | 112 | 0 | 0 | 715 | 112 | 0 | 0
|  | 2013 | 155 |  | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 160 | 160 | 112 | 0 | 0 | 160 | 112 | 0 | 0 | Формирование единой базы данных информационной системы. Разработано 4 бизнес-плана и 14 технико-экономических обоснований инвестиционных проектов
|  | 2015 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0
2 | Инвестиционное развитие | Всего | 17448 |  | 9129 | 0 | 0 | 1985 | 1554 | 15463 | 7575
|  | 2013 | 4139 |  | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139 | 1795
|  | 2014 | 7515 |  | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7515 | 3005 | Подведение газопровода в ст. Черноморской, пос. Приреченский. Финансирование и выполнение работ перенесено на 2015 год
|  | 2015 | 3809 |  | 2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3809 | 2775 | Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий города
|  | 2016 | 1985 |  | 1554 |  |  | 1985 | 1554 |  |  | Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий города
12. Развитие АПК
| Всего по разделу "Развитие АПК" | Всего | 2087 |  | 1596 | 2087 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 479 |  | 862 | 479 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 | 509 | 509 | 400 | 509 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 539 |  | 334 | 539 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 560 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Поддержка малых форм хозяйствования | Всего | 3614 |  | 1596 | 2087 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 479 |  | 862 | 479 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возмещены средства за построенные теплицы для выращивания овощей (2021,42 м2), за произведенное и реализованное мясо крупного рогатого скота (1,2 т), за приобретенный товарный скот (21 гол.) | с/х
|  | 2014 | 509 | 509 | 400 | 509 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачены субсидии 6 ЛПХ и 1 КФХ г. Горячий Ключ
|  | 2015 | 539 |  | 334 | 539 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачены субсидии 1 КФХ г. Горячий Ключ
|  | 2016 | 560 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. Промышленность
| Всего по разделу "Промышленность" | Всего | 171 |  | 1886.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1886.2
|  | 2013 | 36 |  | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34.6
|  | 2014 | 95 |  | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 97
|  | 2015 | 40 |  | 1754.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1754.6
|  | 2016 | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция, модернизация существующих объектов промышленности | Всего | 231 |  | 2180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2180.6
|  | 2013 | 36 |  | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34.6
|  | 2014 | 95 |  | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 97 | ЗАО "Завод минеральныхвод "Горячеключевской" установку для розлива воды 15,5 тыс. руб., ООО "Ручеек" приобрел машины и оборудование для розлива мин. воды на сумму 35 тыс. руб., ООО "Терем" приобрело оборудование для производства тратуарной плитки на сумму 62 тыс. рублей.Мероприятие выполнено в полном объеме.
|  | 2015 | 40 |  | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1623 | ЗАО "Завод минеральныхвод "Горячеключевской" установку для розлива воды , ООО "АИС" приобрел машины и оборудование для розлива мин. Воды, а также предприятием ООО "Терем" преобретено оборудование для производства ЖБИ
|  | 2016 | 60 |  | 426 |  |  |  |  | 60 | 426
14. Дорожное хозяйство
| Всего по разделу "Дорожное хозяйство" | Всего | 200000 |  | 79171 | 90000 | 71185 | 10000 | 7986 | 0 | 0
|  | 2013 | 50000 |  | 24778 | 45000 | 22250 | 5000 | 2528 | 0 | 0
|  | 2014 | 50000 | 50000 | 54393 | 45000 | 48935 | 5000 | 5458 | 0 | 0
|  | 2015 | 50000 |  | 2815.6 | 45000 | 1092.8 | 5000 | 1722.8 | 0 | 0
|  | 2016 | 50000 |  | 86722 | 45000 |  | 5000
1. | Капитальный ремонт дорог местного значения | Всего | 200000 |  | 86722 | 180000 | 72277.8 | 20000 | 14444.2 | 0 | 0
|  | 2013 | 50000 |  | 24778 | 45000 | 22250 | 5000 | 2528 | 0 | 0 | Средства направлены на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 1,901 км - капитальный ремонт бульвара Поляничко протяженностью 0,959 км.; - ремонт ул. Кубанской протяженностью 0,35 км.; - ремонт ул. Цветочная протяженностью 0,592 км.. Средства направлены на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 1,901 км.: - капитальный ремонт бульвара Поляничко в городе Горячий Ключ протяженностью 0,959 км.; - ремонт ул. Кубанской протяженностью 0,35 км.; - ремонт ул. Цветочная протяженностью 0,592 км..
|  | 2014 | 50000 | 50000 | 54393 | 45000 | 48935 | 5000 | 5458 | 0 | 0 | Дорожная карта. Проведен капитальный ремонт по ул. Цветочной, бульвару Паленичко и ул. Кубанской г. Горячий Ключ
|  | 2015 | 50000 |  | 7551 | 45000 | 1092.8 | 5000 | 6458.2 | 0 | 0 | Дорожная карта.Проведен ремонт дорожного покрытия ул. Зеленая в п. Приреченском, стоянки по ул. Ленина в г. Горячий Ключ. Проведен ямочный ремонт и отсыпка гравийных дорок в сельских населенных пунктах городского округа.Устройство гравийной дороги ул. Каштановая
|  | 2016 | 50000 |  | 0 | 45000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
15. Предупреждение ЧС
| Всего по разделу "Предупреждение ЧС" | Всего | 12615 |  | 9076.2 | 0 | 0 | 12615 | 9076.2 | 0 | 0
|  | 2013 | 4078 |  | 3781.1 | 0 | 0 | 4078 | 3781.1 | 0 | 0 | Мероприятия выполнены в полном размере и направлены на недопущение пожаров на территории города.
|  | 2014 | 4078 |  | 3781.1 | 0 | 0 | 4078 | 3781.1 | 0 | 0
|  | 2015 | 7246 |  | 762.2 | 0 | 0 | 7246 | 762.2 | 0 | 0
|  | 2016 | 4300 |  |  |  |  | 4300
1. | Повышение защищенности от пожаров | Всего | 12615 |  | 9076.2 | 0 | 0 | 12615 | 9076.2 | 0 | 0
|  | 2013 | 4914 |  | 4914 | 0 | 0 | 4914 | 4914 | 0 | 0
|  | 2014 | 4078 |  | 3781.1 | 0 | 0 | 4078 | 3781.1 | 0 | 0 | Мероприятия выполнены в полном размере и направлены на недопущение пожаров на территории города.
|  | 2015 | 3623 |  | 381.1 | 0 | 0 | 3623 | 381.1 | 0 | 0
1.1 | Проведение обучения руководителей, специалистов, пожарных добровольных формирований, населения правилам пожарной безопасности | Всего | 551 |  | 274 | 0 | 0 | 551 | 274 | 0 | 0
|  | 2013 | 137 |  | 137 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0
|  | 2014 | 137 |  | 137 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | Проведение обучения руководителей, специалистов, пожарных добровольных формирований
|  | 2015 | 137 |  | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
1.2 | Регулярное проведение замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования объектов в установленные сроки | Всего | 1475 |  | 710 | 0 | 0 | 1475 | 710 | 0 | 0
|  | 2013 | 350 |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0
|  | 2014 | 360 |  | 360 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования объектов в установленные сроки в бюджетных учреждениях МО г. Горячий Ключ
|  | 2015 | 375 |  | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 390 |  | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0
1.3 | Проверка и ремонт перед началом отопительного сезона всех отопительных систем и приборов | Всего | 1602 |  | 742 | 0 | 0 | 1602 | 742 | 0 | 0
|  | 2013 | 362 |  | 362 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0
|  | 2014 | 380 |  | 380 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | Подготовка бюджетных учреждений города к началу отопительного сезона
|  | 2015 | 410 |  | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0
1.4 | Оснащение первичными средствами пожаротушения | Всего | 1610 |  | 842.1 | 0 | 0 | 1610 | 842.1 | 0 | 0
|  | 2013 | 485 |  | 485 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0
|  | 2014 | 315 |  | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 380 |  | 357.1 | 0 | 0 | 380 | 357.1 | 0 | 0 | Монтаж системы оповещения о пожаре в ДК п. Первомайский, клуба п. Молькино. Приобретение и монтаж противопожарной двери ДК ст. Саратовская (25 т.р.)
|  | 2016 | 430 |  | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0
1.5 | Обеспечение общеобразовательных учреждений средствами защиты органов дыхания | Всего | 7549 |  | 4242.1 | 0 | 0 | 7549 | 4242.1 | 0 | 0
|  | 2013 | 2259 |  | 2259 | 0 | 0 | 2259 | 2259 | 0 | 0
|  | 2014 | 1965 | 1965 | 1983.1 | 0 | 0 | 1965 | 1983.1 | 0 | 0 | Приобретены противогазы в школы МО г. Горячий Ключ
|  | 2015 | 1625 |  | 0 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 1700 |  | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проведение в учреждениях обработки деревянных конструкций огнезащитным составом | Всего | 1208 |  | 616 | 0 | 0 | 1208 | 616 | 0 | 0
|  | 2013 | 296 |  | 296 | 0 | 0 | 296 | 296 | 0 | 0
|  | 2014 | 296 | 296 | 296 | 0 | 0 | 296 | 296 | 0 | 0 | Проведение в учреждениях обработки деревянных конструкций огнезащитным составом ДК пос. Первомайский
|  | 2015 | 296 |  | 24 | 0 | 0 | 296 | 24 | 0 | 0 | Проведение в учреждениях обработки деревянных конструкций огнезащитным составом в клубе пос. Молькино
|  | 2016 | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0
1.7 | Ремонт, очистка пожарных водоемов, обеспечение беспрепятственного подъезда | Всего | 880 |  | 450 | 0 | 0 | 880 | 450 | 0 | 0
|  | 2013 | 225 |  | 225 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0
|  | 2014 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | Ремонт, очистка пожарных водоемов, обеспечение беспрепятственного подъезда в ст. Суздальской, Мартанской и г. Горячий Ключ (р-он Развилка)
|  | 2015 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
1.8 | Создание подразделений муниципальной пожарной охраны для защиты объектов МО город Горячий Ключ, расположенных за пределами нормативного радиуса въезда подразделений государствен-ной противопожарной службы | Всего | 1700 |  | 1200 | 0 | 0 | 1700 | 1200 | 0 | 0
|  | 2013 | 800 |  | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0
|  | 2014 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | Образована пожарная часть № 5 в п. Широкая Балка МО г. Горячий Ключ
|  | 2015 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
16. Транспорт
| Всего по разделу "Транспорт" | Всего | 26000 |  | 14100 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 23800 | 14100
|  | 2013 | 8300 |  | 6100 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 6100 | 6100
|  | 2014 | 8500 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8000
|  | 2015 | 9200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0
|  | 2016 | 10700 | [6 empty] | 10700
1. | Приобретение и установка электронных табло на остановочных пунктах | Всего | 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 | 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
|  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Приобретение автобусов повышенной комфортности | Всего | 34500 |  | 23622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 23622
|  | 2013 | 6100 |  | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 6100 | Приобритение 2 автобусов автобусов ИП Ещенков В.М. и 2 автобусов ИП Белай И.Н.
|  | 2014 | 8500 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8000 | Приобретены 9 автобусов тремя индивидуальными предпринимателями , осуществляющие пассажирские перевозки
|  | 2015 | 9200 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 5000 | Приобретены 2 автобуса одним индивидуальным предпринимателем , осуществляющих пассажирские перевозки
|  | 2016 | 10700 |  | 4522 |  |  |  |  | 10700 | 4522 | Приобретены 5 автобусов одним индивидуальным предпринимателем , осуществляющих пассажирские перевозки
17. Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
| Всего по разделу "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса | Всего | 7720 |  | 3635.8 | 0 | 0 | 7720 | 3635.8 | 0 | 0
|  | 2013 | 1680 |  | 862 | 0 | 0 | 1680 | 862 | 0 | 0
|  | 2014 | 1880 |  | 1593 | 0 | 0 | 1880 | 1593 | 0 | 0
|  | 2015 | 1880 |  | 1593 | 0 | 0 | 1880 | 1593 | 0 | 0
|  | 2016 | 2180 |  |  |  |  | 2180
1. | Организация и проведение массовых туристских мероприятий | Всего | 4450 |  | 2478.8 | 0 | 0 | 4450 | 2478.8 | 0 | 0
|  | 2013 | 970 |  | 639 | 0 | 0 | 970 | 639 | 0 | 0 | Проводились массовые туристские мероприятия, в том числе "День туриста"
|  | 2014 | 1120 | 1120 | 833 | 0 | 0 | 1120 | 833 | 0 | 0 | Организация и проведение открытия туристского сезона "Горячее лето - 2014"
|  | 2015 | 1160 |  | 661.8 | 0 | 0 | 1160 | 661.8 | 0 | 0 | Проведение "туров выходного дня" для привлечения туристов на территорию города (193 т.р). бизнес-форум «Юг России 2015. Время отдыхать по-новому» (73 т.руб.), XXII Международная туристская выставка «Анапа – самое яркое солнце России – 2015» (35 т.руб.)
|  | 2016 | 1200 |  | 345 |  |  | 1200 | 345
2. | Формирование турпродукта Горячего Ключа, создание и выпуск рекламных и информационных материалов | Всего | 3270 |  | 1157 | 0 | 0 | 3270 | 1157 | 0 | 0
|  | 2013 | 710 |  | 223 | 0 | 0 | 710 | 223 | 0 | 0 | Участие в международных выставках, таких как: Курорты и туризм – 2013 (Сочи) Интурмаркет-2013 (Москва), Отдых 3013
|  | 2014 | 760 | 760 | 760 | 0 | 0 | 760 | 760 | 0 | 0 | Выпуск рекламных и информационных материалов
|  | 2015 | 820 |  | 174 | 0 | 0 | 820 | 174 | 0 | 0 | Приобретение рекламных и информационных материалов для участия в X международной туристской выставке «Интурмаркет 2015» (г.Москва) и 22-й Московской международной выставке.
|  | 2016 | 980 |  |  |  |  | 980
Начальник отдела экономики и прогнозирования доходов Н.В. Душина
886159 4-50-49