[bookmark: _GoBack]Информация о результатах проверки муниципальной программы муниципального образования город Горячий Ключ  «Площадка нашего двора
на 2015-2024 годы»

	Проверка проведена отделом внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования город Горячий Ключ (далее – отдел внутреннего финансового контроля) на основании распоряжения администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 10 января 2023 г. № 2 р «О проведении контрольных мероприятий»,  п. 7, 8 Плана контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля на 2023 год, утвержденного распоряжением администрации МО г. Горячий Ключ от 21.11.2022 г. № 159 р «Об утверждении плана контрольных мероприятий».
	Темы контрольного мероприятия (проверки):
проверка достоверности отчетности о реализации муниципальной программы муниципального образовании город Горячий Ключ «Площадка нашего двора» на 2015-2024 годы (далее — Муниципальная программа).
соблюдения законодательства Российской Федерации и  иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при осуществлении закупок в рамках муниципальной программы муниципального образования город Горячий Ключ «Площадка нашего двора» на 2015-2024 годы»
Объекты контроля:
Отдел по физической культуре  и спорту администрации муниципального образования город Горячий Ключ (ОФКиС),
Управление капитального строительство администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
	Проверяемый период: 2021 г., 2022 г.
В результате проверки  установлено:
	В целом Муниципальная программа разработана, сформирована, утверждена в соответствии с требованиями Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Горячи Ключ, утвержденного постановлением администрации МО г. Горячий Ключ от 27.06.2016 г.  № 1454, однако в результате проверки установлены случаи нарушения вышеуказанного порядка в части подготовки сведений для Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ.
	Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт спортивных площадок, с выходом по месту нахождения объектов контроля,  установлены случаи несоблюдения условий контракта, заключенного ОФКиС с ИП Дроздов от 5.12.2022 г. № 0318300457622000243 на ремонт спортивной площадки по ул. Ленина, 242А, в г. Горячий Ключ, а также отсутствие светового оборудования, приобретенного ОФКиС по контракту от 16.06.2022 г. №23/06/2022 с ИП Шапорда М.В., для установки на спортивной площадке по ул. Ленина, 199Б, в г. Горячий Ключ.
	В адрес руководителя ОФКиС направлены обязательные для исполнения представления от 01.06.2023 г. №63,  № 64.
	Материалы проверки переданы на рассмотрение заместителя главы МО г. Горячий Ключ, курирующего работу отдела внутреннего финансового контроля.

	
