**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ в 2022 году.**

**г. Горячий Ключ 2023**

**Общие сведения о муниципальных программах**

**муниципального образования город Горячий Ключ.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ за 2022 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 27 июня 2016 года № 1454 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком координаторами муниципальных программ предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2022 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

достижение целевых показателей;

освоение средств муниципального бюджета;

выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

 В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 27.06.2016 г. № 1454 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации программ муниципального образования город Горячий Ключ»:

эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение данного показателя составляет не менее 0,9.

 эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение данного показателя составляет не менее 0,8.

 эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение данного показателя составляет не менее 0,7.

 В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

**Муниципальная программа муниципального образования город Горячий Ключ «Обеспечение объектами инженерной и социальной инфраструктуры территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление капитального строительства администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 278148,5 тыс. рублей, в том числе 186784,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 23963,9 тыс. рублей средства бюджета муниципа,льного образования город Горячий Ключ, фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 258827,2 тыс. рублей (93,05%) в том числе 173250,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 18176,5 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ.

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 58%.

Из 3 целевых показателей реализации программы достигнут один.

В 2022 году расходы из бюджета муниципального образования на реализацию программы составили 18176,5 тыс. рублей (75,8%) и были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- распределительный газопровод низкого давления по ул. Гаражная (проектно-изыскательские работы - 526,5 тыс. рублей;

- газификация 4 мкр. В ст. Саратовская – 2688,8 тыс. рублей;

- благоустройство сельских территорий - 2089,6 тыс. рублей;

- реконструкция МБОУ СОШ № 4 - 6418,4 тыс. рублей;

- обустройство туристических маршрутов - 124,2 тыс. рублей;

- строительство гидротехнических сооружений на реке Псекупс - 828 тыс. рублей;

- капитальный ремонт системы теплоснабжения здания МФЦ - 545 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности управления капитального строительства 4956 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение объектами инженерной и социальной инфраструктуры территории и муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной (значение показателя составляет 0,21).

**Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам курортов и туризма, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

 Основные задачи муниципальной программы: расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования, консультационная и информационная, имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета выделено 588,8 тыс. рублей. из них направлены на мероприятия программы 588,8 тыс. рублей (100%).

Мероприятия муниципальной программы выполнены.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Средства направлены на:

- оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Горячий Ключ 349,044 тыс. рублей.

- аренда зала, звукового и видео оборудования в рамках проведения мероприятия – 94,6 тыс. рублей.

- покупка офисную мебель - 110,2 тыс. рублей;

- бумага для офисной техники – 35 тыс. руб.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам курортов и туризма, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 363 тыс. рублей из них направлены на реализацию мероприятий 363 тыс. рублей (100%)

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 100%.

Целевые показатели реализации программы достигнуты на 100%.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2022 году за счет средств местного бюджета составил 363 тыс. рублей, в т.ч.:

- оказание услуг по обслуживанию инвестиционного портала -84 тыс. рублей;

- оплата услуг по изготовлению и поставке презентационных материалов – 229 тыс. рублей;

- оплата за общеобразовательные услуги – 50 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 1991606,9 тыс. рублей, в том числе 638976,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 360105 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ, 933135 тыс. рублей за счет внебюджетных источников и 59390,3 тыс. рублей из федерального бюджета. Из них на реализацию мероприятий программы из средств бюджета муниципального образования направлено 349619,4 тыс. рублей. (97,1%).

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 73%.

Целевые показатели реализации программы выполнены на 86 %.

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования из бюджета муниципального образования в разрезе мероприятий составил:

**Подпрограмма № 1**

- предоставление субсидий в виде компенсации расходов на уплату коммунальных услуг – 8,3 тыс. рублей;

предоставление субсидий дошкольным образовательным организациям на осуществление полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 134041,4 тыс. рублей;

-мероприятия по развитию системы дошкольного образования муниципального образования город Горячий Ключ – 4037,3 тыс. рублей.

**Подпрограмма № 2**

- предоставление субсидий образовательным организациям на софинансирование расходных обязательств возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего образования по основным общеобразовательным программам на территории города Горячий Ключ – 115229,5 тыс. рублей;

- реализация мероприятий по развитию образования на территории муниципального образования - 15,3 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 42512,2 тыс. рублей;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение – 45,7 тыс. рублей;

- ремонт спортивных залов – 872,3 тыс. рублей;

- организация дополнительного образования – 29,9 тыс. рублей;

- обеспечение бесплатным горячим питанием учеников младших классов – 1298,4 тыс. рублей;

 - обеспечение бесплатным горячим питанием учеников с ограниченными возможностями здоровья – 2039,5 тыс. рублей;

- ремонт зданий и благоустройство территории – 923,8 тыс. рублей;

- создание условий для занятия физической культурой и спортом – 102,8 тыс. рублей

- прочие обязательства – 745,1 тыс. рублей.

 **Подпрограмма № 4**

организация деятельности муниципальных учреждений (МКУ «ЦРО» и МКУ ЦББУ» – 42822,8 тыс. рублей;

- неисполненные обязательства – 14,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма № 5**

обеспечение деятельности управления образования муниципального образования город Горячий Ключ – 4822,9 тыс. рублей;

неисполненные обязательства прошлых периодов – 57,2 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной (значение показателя составляет 0,6).

**Муниципальная программа «Духовно-нравственное развитие детей и молодежи, становление и укрепление семейных традиций в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 115,8 тыс. рублей, фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 30,9 тыс. рублей (26,7%).

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 40 %.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Проведен муниципальный этап олимпиады по журналистике и кубановедению – в 2022 году финансирование мероприятия из местного бюджета составило 5,4 тыс. руб.

 Проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады по основам православной культуры – в 2022 году финансирование мероприятия из местного бюджета составило - 5,5 тыс. руб.

 Проведены выставки детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества по духовно-нравственной теме – в 2022 году финансирование мероприятия из местного бюджета составило 20,0 тыс. руб.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Духовно-нравственное развитие детей и молодежи, становление и укрепление семейных традиций в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Безопасность, профилактика терроризма и экстремизма образовательных организаций муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 200 тыс. рублей, фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 173,8 тыс. рублей (86,9%).

В рамках муниципальной программы была частично заменена электро проводка в учреждениях МБОУ МО ГК «СОШ № 3 им. Дамаскина И.Ф.», МБОУ МО «СОШ №8», МБОУ МО ГК «СОШ №4».

Целевые показатели программы достигнуты, мероприятия выполнены на 87,3%.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Безопасность, профилактика терроризма и экстремизма образовательных организаций муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 0,95).

**Муниципальная программа «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление жизнеобеспечения городского хозяйства администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 461,3 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 241,3 тыс. рублей (52,3%) .

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 50%.

Целевые показатели реализации программы достигнуты на 25%.

В рамках муниципальной программы проводились мероприятия:

- приобретение мобильного подъемного устройства - 135,1 тыс. рублей;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности - 106,2 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной (значение показателя составляет 0,25).

**Муниципальная программа «Дети Горячего Ключа на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Объем финансирования по программе в 2022 году составил 65068,9 тыс. рублей, в том числе 63347,9 тыс. рублей из средств краевого бюджета, 1721тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 64596,6 тыс. рублей (99,3%), в том числе 1306 тыс. рублей из бюджета муниципального образования.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 96%. Средства местного бюджета выделялись на:

 - изготовление раздаточной продукции для проведения социальной рекламы пропаганде семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2280 буклетов) 10 тыс. рублей;

- покупка 180 новогодних подарков 120 тыс. рублей;

- проведение мероприятий посвященным тематическим датам 45 тыс. рублей;

- организация конкурсов 30 тыс. рублей;

- работа клуба замещающих семей 15 тыс. рублей;

- организация лагеря труда и отдыха 371 тыс. рублей;

- приобретение медикаментов 104тыс. рублей;

- организация отдыха в профильных лагерях 596 тыс. рублей;

- санитарно-эпедемиологическая экспертиза рационов питания 15 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Дети Горячего Ключа на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 0,97).

**Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам курортов и туризма, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 767,2 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 767,2 тыс. рублей (100%)

Целевой показатель реализации программы достигнут.

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 100%.

Финансирование направлено на реализацию следующих мероприятий:

- организация и проведение массовых туристических мероприятий 45 тыс. рублей;

- создание и выпуск рекламных, сувенирных и информационных материалов 390,8 тыс. рублей;

- оплата членских взносов в некоммерческую организацию «Ассоциация курортных и туристических городов» 215 тыс. рублей;

- участие в Международной туристических выставках 116,4 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 195652,4 тыс. рублей, в том числе 11157,6 тыс. рублей за счет средств краевого и федерального бюджетов бюджета, 173928,9 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и 10565,9 тыс. рублей из внебюджетных источников. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100 %.

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования из средств бюджета муниципального образования город Горячий Ключ в разрезе мероприятий составил:

**Подпрограмма №1**

Информационное освещение и технологическое оснащение – 0,9 тыс. рублей;

финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город Горячий Ключ «Городской исторический музей» – 3766,6 тыс. рублей.

**Подпрограмма №2**

Комплектование библиотечных фондов, обеспечение подписки библиотек, проведение конкурсов, мероприятий, изготовление печатной продукции – 611,7 тыс. рублей;

финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Горячий Ключ – 25245тыс. рублей;

информационное освещение и технологическое оснащение – 157,6 тыс. рублей

**Подпрограмма №3**

финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская Школа Искусств муниципального образования город Горячий Ключ – 40319,1 тыс. рублей;

финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская Школа Искусств станицы Саратовской муниципального образования город Горячий Ключ – 22652,3 тыс. рублей.

**Подпрограмма №4**

Организация и проведение спектаклей, концертных программ и др. мероприятий. Проведение и участие в смотрах, фестивалях, конкурсах по различным жанрам искусства. –92,7 тыс. рублей;

Организация досуга населения – 75 тыс. рублей;

Укрепление материально-технической базы учреждения – 71832,2 тыс. рублей;

Организация и проведение государственных праздников, памятных дат – 2638,9 тыс. рублей;

Укрепление материально-технической базы учреждения. Сохранение и реконструкция садово-парковой среды. Приобретение аттракционов– 88,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма №5**

Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ – 2056 тыс. рублей.

**Подпрограмма №6**

Повышение квалификации работников – 161,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма №7**

Изготовление информационных материалов на радио – 4230,5 тыс. рублей.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Сохранение и развитие традиционной народной культуры в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 551,5 тыс. рублей. Данные средства направлены на участие в фестивалях, конкурсах, ярмарках народного творчества, организация и проведение праздников народного календаря.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты в полном объеме.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100 %.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ Горячеключевского районного казачьего общества**

**муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление организационной работы администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 200 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 200 тыс. рублей (100%)

Мероприятия действующей программы выполнены на 100%.

Целевой показатель реализации программы достигнут.

 Средства направлены на изготовление стендов казачьей направленности в общеобразовательных школах, изготовление наглядной агитации.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «По оказанию поддержки и развития казачьих обществ Горячеключевского районного казачьего общества муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2028 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление жизнеобеспечения городского хозяйства администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 337673,8 тыс. рублей, в том числе 127288,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 207941,8 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ, 1797,1 из федерального бюджета и 646,3 тыс. рублей из внебюджетных источников. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 318173,7 тыс. рублей (94%), в том числе 202313,2 тыс. рублей из бюджета муниципального образования.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

 В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета выделено 202131,2 тыс. рублей.

Средства направлены на:

замена ламп на энергосберегающие (энергосервисный контракт Безымянный, Суздальский, Бакинский, Саратовский с/о) 4584,8 тыс. рублей;

актуализация схем теплоснабжения – 150,0 тыс. рублей;

организация наружного освещения (уличное освещение) – 10892,7 тыс. рублей;

организация работ по озеленению, содержанию зеленых насаждений, удалению (обрезке) аварийных деревьев, кронированию переросших деревьев, выкашивание газонов (саженцы, цветы) – 7,5 тыс. рублей;

ликвидация несанкционированных свалок – 7959,1 тыс. рублей;

устройство контейнерных площадок – 3293,8 тыс. рублей;

ремонт в «Горном парке» – 89,9 тыс. рублей;

проектная документация – 4115,8 тыс. рублей;

благоустройство парка озера Круглое – 1715,1 тыс. рублей;

материалы, хозяйственные товары – 467,7 тыс. рублей;

выполнение наказов депутатов – 5820,8 тыс. рублей;

контейнеры для раздельного накопления ТКО – 208 тыс. рублей;

дизельная насосная станция – 2549,2 тыс. рублей;

дизельная помпа – 2627 тыс. рублей;

пожарный рукав – 869,8 тыс. рублей;

снос зданий – 1799,9 тыс. рублей;

ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения – 1280,9 тыс. рублей;

госпошлины, пени, штрафы по и/л – 1475 тыс. рублей;

станция очистки воды – 3718,9 тыс. рублей;

вторая нитка водопровода на водопроводных сооружениях – 10,8 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МБУ «ЦРЭС» – 137234,7 тыс. рублей;

проектная документация, экспертизы 100 тыс. рублей;

монтаж пожарной сигнализации 115 тыс. рублей;

обеспечение функций органа местного самоуправления – 11012,4 тыс. рублей;

приобретение, транспортировка и установка топиарной фигуры на территории муниципального образования город Горячий Ключ 27,3 тыс. рублей;

приобретение, транспортировка и установка арт-объекта «Горячий Ключ – Возьми силу природы» на территории муниципального образования город Горячий Ключ 5,1 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение пожарной безопасности и защита населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – МБУ "Управление по делам ГО и ЧС" муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 2159,6тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 2159,6 тыс. рублей (100%)

Мероприятия действующей программы выполнены на 100%.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

Средства направлены на:

- оснащение учреждений культуры автоматизированной системой оповещения о пожаре – 876 тыс. рублей;лодежь

- обслуживание автоматизированной системы оповещения учреждений культуры о пожаре – 481,1 тыс. рублей;

- обустройство минерализованных полос – 76,9 тыс. рублей;

- огнезащитная обработка деревянных поверхностей – 725,6 тыс. рублей.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Молодежь Горячего Ключа на 2016-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам молодежной политики администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 12724,5 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 12578,5 тыс. рублей (98,8%).

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В рамках программы в 2022 году реализованы следующие мероприятия:

гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан составляют 953 тыс. руб.,

на формирование здорового образа жизни – 738,4 тыс. руб.,

содействие решению социально-экономических проблем, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи – 602 тыс. руб.,

на обеспечение деятельности МКУ ЦКСОПМ «Формула 1001» и ОВМП – 10284,7 тыс. руб.,

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Горячего Ключа на 2016-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Горячий Ключ на 2015-2024годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел по физкультуре и спорту администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 112117,8 тыс. рублей, в том числе 10707,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 89545 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и 11865,7тыс. рублей из внебюджетных источников. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 110862,4 тыс. рублей (98,8%) в том числе 89321,7 тыс. рублей из бюджета муниципального образования.

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования в разрезе мероприятий составил:

- ремонт кровли малобюджетного спортивного комплекса ст. Саратовская - 5140тыс. рублей;

- обеспечение деятельности МБУ СШ ЮНОСТЬ – 36711,6 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности МАУ СШ БАРС – 31957 тыс. рублей;

- оплата труда инструкторов – 30,3 тыс. рублей;

- приобретение, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования для холодильной системы ледовой арены – 5401 тыс. рублей;

- прочие обязательства – 2031,2 тыс. рублей;

- проведение физкультурно-массовых мероприятий – 744,9 тыс. рублей;

- участие сборных команд в физкультурно-спортивных мероприятиях – 3647,5 тыс. рублей;

- транспортные услуги – 541,5 тыс. рублей;

- мероприятия по внедрению ГТО – 152,3 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по адаптивной физической культуре – 50 тыс. рублей;

 - обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Горячий Ключ – 2914,4 тыс. рублей.

Мероприятия действующей программ выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Площадка нашего двора на 2015-2024годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел по физкультуре и спорту администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Всего на реализацию муниципальной программы выделено финансирование – 1333,2 тыс. рублей. Фактические расходы из бюджета муниципального образования на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 1268,4 тыс. рублей (95,14%).

Средства, выделенные на реализацию программы направлены на:

- капитальный ремонт спортивно-игровой площадки по адресу г. Горячий Ключ ул. Ленина, 242 А - 385 тыс. рублей;

* Оборудование для спортивной площадки по ул. Ленина, 199 Б - 883,4 тыс. рублей.

Целевой показатель программы исполнен.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Площадка нашего двора на 2015-2024годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Строительство спортивных сооружений на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел по физкультуре и спорту администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Всего на реализацию муниципальной программы выделено финансирование – 5128,8 тыс. рублей. Фактические расходы из бюджета муниципального образования на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 4715,5 тыс. рублей (91,5%).

Средства выделенные на реализацию программы направлены:

 - снос объекта незавершенного строительства спортивного зала у в МБОУ СОШ №2 - 1799,8 тыс. рублей;

 – ремонт кровли малобюджетного спортивного комплекса в ст. Саратовская - 2915,7 тыс. рублей;

Целевой показатель программы исполнен.

Мероприятия программы исполнено в полном объеме.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Строительство спортивных сооружений на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел информационной политики и средств массовой информации администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 2000 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 1885,2 тыс. рублей (94,2%)

Основной объем средств направлен на освещение в городских средствах массовой информации деятельности главы и администрации муниципального образования город Горячий Ключ, а также производство полиграфической продукции.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Информатизация муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел информатизации и связи администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 7887,4 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 6723,9 тыс. рублей (85%)

В рамках реализации Программы в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

- содержание и техническое обслуживание интернет сайтов, постовой системы, предоставление услуг по содержанию форумов на сайтах. В Рамках данного мероприятия осуществляется бесперебойная работа сайта, проведена оплата услуг по абонентскому обслуживанию сайта и услуги сети интернет. Объем финансирования составил 166 тыс. рублей;

- разработка, обслуживание, закупка, аренда программного обеспечения. В ранках данного мероприятия приобретена лицензия на программное обеспечение «Микрософт», электронный периодический справочник «Гарант», Объем Финансирования составил 6557,9 тыс. рублей.

Мероприятия действующей программ выполнены на 50 %.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информатизация муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворитеной (значение показателя составляет 0,58).

**Муниципальная программа**

**«Противодействие коррупции в администрации муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 100 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100 %.

В рамках реализации Программы в 2022 году были реализованы следующие мероприятия: обучено 25 сотрудников по программе «Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности муниципальных служащих»; изготовлены листовки, буклеты общее количество 120 шт.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества, реализация и функционирование территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел по связям с общественностью администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования по программе составил 7049,6 тыс. рублей, в том числе 5987,3 из местного бюджета и 1062,3 из краевого бюджета. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 6033,8 тыс. рублей (86%) в том числе из местного бюджета 4971,5 тыс. рублей (83%).

Из муниципального бюджета освоено 4971,5 тыс. рублей, из них на:

1) поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций -1459,027 тыс. рублей;

2) оказание материальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию – 2005,5 тыс. рублей;

3) поддержка деятельности ТОС (87 человек) – 1431,99 тыс. рублей;

4) на проведение городских мероприятий – 74,99 тыс. рублей;

Мероприятия действующей программ выполнены на 100 %.

Целевые показатели реализации программы достигнуты на 100%.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества, реализация и функционирование территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа**

**«Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном**

**образовании город Горячий Ключ на 2015 – 2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел по связям с общественностью администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 250тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 250 тыс. рублей (100%). Целевые показатели исполнены.

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования в разрезе мероприятий составил:

организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию национальной культуры – 250 тыс. рублей.

 Мероприятия действующей программ выполнены на 100%.

 В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 – 2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 18187,2 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 18082,3 тыс. рублей (99%).

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования в разрезе мероприятий составил:

кадастровые работы по формированию земельных участков из земель государственной или муниципальной собственности для проведения с торгов, под нежилыми объектами, находящимися в муниципальной собственности, под многоквартирными жилыми домами, для категории граждан, имеющих 3 и более детей – 104,9 тыс. рублей;

оценка рыночной стоимости и права на заключение договора аренды земельных участков для выставления на торги и актуализации арендной платы – 72 тыс. рублей;

оценка рыночной стоимости имущества, находящегося в муниципальной собственности, и проведение экспертизы муниципального имущества – 338 тыс. рублей;

оформление права муниципальной собственности на нежилые объекты, оформление техпаспортов и техпланов для регистрации права муниципальной собственности 342,6 тыс. рублей;

организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации муниципального образования город Горячий Ключ в сфере управления муниципальным имуществом – 13698,5 тыс. рублей;

обеспечение деятельности МКУ МО ГК «ЦЗЗ» 3526,3 тыс. рублей.

Мероприятия действующей программы выполнены на 100%.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – финансовое управление администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 16747 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 16715,9 тыс. рублей (99,8%)

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования в разрезе мероприятий составил:

- обеспечение деятельности финансового управления – 16704 тыс. рублей;

- организация бюджетного процесса – 11,9 тыс. рублей.

Мероприятия действующей программ выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

 В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа**

**«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – администрация муниципального образования город Горячий Ключ.

 Финансирование по программе на 2022 год предусмотрено в размере 194731,7 тыс. рублей, за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ 193808,3 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 923,5 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 190564,8 тыс. рублей (97,9%) в том числе из бюджета муниципального образования 189642,7 тыс. рублей.

 Средства выделенные на реализацию программы направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

Мероприятия действующей программ выполнены на 100%.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2016-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» муниципального образования город Горячий Ключ.

Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.

Из четырех целевых показателей достигнуты три.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 40506,8 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 39311,3 тыс. рублей (97%)

В ходе реализации муниципальной программы обеспечено проведение мероприятий:

аренда помещения для АСФ – 720 тыс. рублей;

закупка, установка системы оповещения населения - 10860 тыс. рублей;

аренда линии оптоволокна – 1300 тыс. рублей;

техническое сопровождения системы мониторинга – 320 тыс. рублей;

техническое обслуживание оборудования компьютерной системы экстренного оповещения – 99,6 тыс. рублей;

 финансирование деятельности МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 26011,9 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2016-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 0,91).

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидация последствий их проявления на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 869,3 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 832,8 тыс. рублей (95,8%).

Целевой показатель реализации программы выполнен.

В ходе реализации муниципальной программы обеспечено проведение мероприятий:

Приобретение арочного металлодетектора - 271 тыс. рублей;

Приобретение металлодетектора в комплекте с шлагбаумом - 65,9 тыс. рублей;

Монтаж металодетекторов - 343,19 тыс. рублей;

Проведение ремонта системы видеонаблюдения - 47 тыс. рублей;

Приобретение разъемного питания гофра - 66,4 тыс. рублей;

Монитор системы видеонаблюдения - 10,99 тыс. рублей;

Приобретение карты памяти - 12 тыс. рублей;

Образовательные услуги - 12 тыс. рублей;

Изготовление баннера - 4,3 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление жизнеобеспечения городского хозяйства.

В 2022 году финансирование по программе предусмотрено в размере 88965,14 тыс. рублей, в том числе 10276,14 тыс. рублей из местного бюджета, 56322,7 тыс. рублей из краевого бюджета, 22366,3 тыс. рублей из внебюджетных источников. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 86678,1 тыс. рублей (97,4%).

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета в размере 8067,2 тыс. рублей были произведены на:

* обеспечение доли софинансирования по объекту «Благоустройство общественной территории Бульвар по ул. Ленина - 6249,4 тыс. рублей;
* техническая инвентаризация и паспартизация по объекту озеро Круглое - 84,9 тыс. рублей;
* разработка эскизных проектов по благоустройству общественных территорий пос. Приреченский - 115 тыс. рублей;
* изготовление распечатка листовок 31 тыс. рублей;
* разработка дизайн-проекта и сметной документации по объекту благоустройство общественной территории ст. Суздальская 179,1 тыс. рублей;
* разработка дизайн-проекта и сметной документации по объекту благоустройство общественной территории пос. Приреченский 179,1 тыс. рублей;
* сопровождение ПСД по объекту «Благоустройство общественной территории бульвар по ул. Ленина - 159,4 тыс. рублей;
* корректировка дизайн-проекта, разработка сметной документации - 100 тыс. рублей;
* строительный контроль по объекту благоустройство Бульвар по ул. Ленина - 599 тыс. рублей;
* разработка эскиза проекта общественной территории - 350 тыс. рублей;
* Техническое заключение по объекту оз. Круглое - 20 тыс. рублей;
* целевые показатель достизнуты, мероприятия программы исполнены.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление жизнеобеспечения городского хозяйства администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2022 год всего 112258,9 тыс. рублей в том числе из средств местного бюджета 82258,9 тыс. рублей, из краевого бюджета 30000 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 104547,5 тыс. рублей (93,1%).

Мероприятия действующей программы выполнены на 84%.

Средства, выделенные в 2022 году в сумме 74553,1 тыс. рублей направлены на:

научно-исследовательские работы - 3408,1 тыс. рублей;

ремонт дорожного покрытия – 27339 тыс. рублей;

ремонт и содержание светофора – 1845,6 тыс. рублей;

установка дорожных знаков – 1794,5тыс. рублей;

дорожная разметка – 6439,9 тыс. рублей;

уличное освещение - 6148,5 тыс. рублей;

строительный контроль, сметно-консультационные услуги – 720,0 тыс. рублей;

приобретение сыпучих материалов для содержания дорог (щебень, песок, соль) – 4553,2тыс. рублей;

пешеходные коммуникации – 9400,6 тыс. рублей;

искусственные дорожные неровности – 187,5 тыс. рублей;

материалы – 695 тыс. рублей;

инвентаризация и паспортизация – 401,1 тыс. рублей;

автобусные остановки – 4335,0 тыс. рублей;

обеспечение МБУ «ЦРЭС» – 6191,2 тыс. рублей;

строительный контроль - 799,1 тыс. рублей;

прохождение государственной экспертизы - 294,8 тыс. рублей.

 В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 0,9).

**Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2025 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Мероприятия действующей программы выполнены.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

 В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования составил 59562,5тыс. рублей из краевого бюджета. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 53838,3 тыс. рублей (90,4%). Финансирование за счет бюджета муниципального образования не предусмотрено.

 В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2025 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Развитие торговой деятельности на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2022-2028 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление потребительской сферы администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 46,2 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 46,2 тыс. рублей (100%)

Из трех целевых показателей достигнут один. Мероприятия программы выполнены на 30%.

Финансирование направлено на реализацию следующих мероприятий:

- приобретение оборудования для ярмарок 12,4 тыс. рублей;

- организация праздничных мероприятий посвященных профессиональному празднику «День торговли» 33,8 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие торговой деятельности на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2022-2028 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной (значение показателя составляет 0,1).

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2022-2027 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел сельского хозяйства и промышленности администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

В 2022 году финансирование по программе предусмотрено в размере 8273,5 тыс. рублей, в том числе 1564,4 тыс. рублей из местного бюджета, 6709,1 тыс. рублей из краевого бюджета. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 4465,2 тыс. рублей (54%).

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета в размере 668,4 тыс. рублей были произведены на:

- подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий в сфере сельского хозяйства (2 мероприятия) 145,6 тыс. рублей;

- отлов животных без владельцев (отловлено 123 животных) 372,8 тыс. рублей;

- поддержка Благотворительного фонда помощи животных без владельцев города Горячий Ключ «Ключ Добра» - 150 тыс. рублей.

Из пять целевых показателей достигнуты четыре. Мероприятия программы выполнены на 80%.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2022-2027 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой (значение показателя составляет 1).

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2022-2027 годы»**

Координатор муниципальной программы – отдел сельского хозяйства и промышленности администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средства бюджета муниципального образования город Горячий Ключ и составляет 168 тыс. рублей. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 138 тыс. рублей (82,1%)

Из трех целевых показателей достигнут один. Мероприятия программы выполнены полностью.

Финансирование направлено на реализацию следующих мероприятий:

- изготовление буклетов (4370 шт.) 50,55 тыс. рублей;

- изготовление информационных щитов (3 штуки) 44,5 тыс. рублей;

- изготовление банеров (10 штук) - 10 тыс. рублей;

- изготовление грамот (101 штук) - 5 тыс. рублей;

- приобретение инвентаря (лопаты, мусорные мешки, перчатки) - 8 тыс. рублей.

- приобретение посадочного материала - 20 тыс. рублей.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2022-2027 годы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетрорительной (значение показателя составляет 0,4).

**Муниципальная программа «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»**

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

В ходе реализации муниципальной программы объем финансирования составил 7429,8 тыс. рублей в том числе 5917 тыс. рублей краевой бюджет, 1512,8 тыс. рублей бюджет муниципального образования. Фактические расходы на отчетную дату по исполнению мероприятий программы составили 7114,5 тыс. рублей (95,7%), в том числе 1197,6тыс. рублей из бюджета муниципального образования (79,2%).

 Средства бюджета муниципального образования были направлены на:

- подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Горячий Ключ - 183 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности управления - 1014,6 тыс. рублей.

В 2022 году не реализовывались муниципальные программы: «Реализация мероприятий по допризывной подготовке молодежи к военной службе в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы» и «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы».

Начальник отдела экономики Н.В. Душина